## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR (R$) | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | Total parcela
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.6568 | 24352.61 | 100 | 24352.61 |  |  | 100 | 24352.61
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 0.48752 | 1783.49 | 100 | 1783.49 |  |  | 100 | 1783.49
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 6.1693 | 22569.12 | 100 | 22569.12 |  |  | 100 | 22569.12
2 | AVENIDA PAULO IVO | 93.3432 | 341475.82 | 46 | 157078.87 | 54 | 184396.95 | 100 | 341475.82
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.15107 | 552.64 | 46 | 254.21 | 54 | 298.43 | 100 | 552.64
2.2 | IMPRIMAÇÃO | 3.4962 | 12790.21 | 46 | 5883.5 | 54 | 6906.71 | 100 | 12790.21
2.3 | PINTURA DE LIGAÇÃO | 1.8239 | 6672.46 | 46 | 3069.33 | 54 | 3603.13 | 100 | 6672.46
2.4 | CAPA ASFÁLTICA | 87.8719 | 321460.51 | 46 | 147871.83 | 54 | 173588.68 | 100 | 321460.51
|  | 365828.43 |  | 49.5947 | 181431.48 | 50.4053 | 184396.95 |  | 365828.43
|  |  |  | 49.5947 | 181431.48 | 100 | 365828.43
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
LUCAS ALEXANDRE GOMES VELOSO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 373.195/D
RESPONSÁVEL LEGAL:
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO - MG