## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR (R$) | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | Total parcela
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA AVENIDA EUSTÁQUIO MARTINS (PRAÇA DO TRIÂNGULO) | 100 | 260067.95 | 30.5 | 79320.72 | 35 | 91023.78 | 34.5 | 89723.45 | 100 | 260067.95
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.69148 | 1798.31 | 100 | 1798.31 |  |  |  |  | 100 | 1798.31
1.2 | PISO | 59.4359 | 154573.78 | 50 | 77286.89 | 50 | 77286.89 |  |  | 100 | 154573.78
1.3 | MEIO-FIO | 10.5998 | 27566.74 |  |  | 50 | 13783.37 | 50 | 13783.37 | 100 | 27566.74
1.4 | MOBILIÁRIOS E ILUMINAÇÃO | 13.5946 | 35355.2 |  |  |  |  | 100 | 35355.2 | 100 | 35355.2
1.5 | CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO | 5.0902 | 13238.05 |  |  |  |  | 100 | 13238.05 | 100 | 13238.05
1.6 | MOBILIÁRIOS DO PARQUINHO | 3.8242 | 9945.4 |  |  |  |  | 100 | 9945.4 | 100 | 9945.4
1.7 | PAISAGISMO | 2.5126 | 6534.52 |  |  |  |  | 100 | 6534.52 | 100 | 6534.52
1.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4.2512 | 11055.95 |  |  |  |  | 100 | 11055.95 | 100 | 11055.95
|  | 260067.95 |  | 30.5 | 79320.72 | 35 | 91023.78 | 34.5 | 89723.45 |  | 260067.95
|  |  |  | 30.5 | 79320.72 | 65.5 | 170344.5 | 100 | 260067.95
| GABRIEL VINICIUS MARTINS | [5 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO/MG
ENGENHEIRO CIVIL 230.779/D-MG